## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 17/07 | 18/07 | 100% | Minh Đức | 19/07 | 19/07 | 100% | Thảo Liên
Logo | 17/09 | 18/08 | 100% | Minh Đức | 19/08 | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Navbar | 17/10 | 18/09 | 100% | Minh Đức | 19/09 | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Submenu | 17/11 | 18/10 | 100% | Minh Đức | 19/10 | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 17/12 | 18/11 | 100% | Minh Đức | 19/11 | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Login popup | 17/13 | 18/12 | 100% | Minh Đức | 19/12 | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
About us | 21/07 | 23/07 | 100% | Thảo Liên | 23/07 | 23/07 | 100% | Minh Đức
Book | 23/07 | 25/07 | 100% | Thảo Liên | 28/07 | 28/07 | 100% | Minh Đức
Categories | 26/07 | 28/07 | 100% | Thảo Liên | 28/07 | 28/07 | 100% | Minh Đức
Soup | 19/07 | 20/07 | 100% | Minh Đức | 21/07 | 21/07 | 100% | Thảo Liên
Deliciousness + counter | 21/07 | 22/07 | 100% | Minh Đức | 23/07 | 23/07 | 100% | Thảo Liên
Video | 29/07 | 31/07 | 100% | Thảo Liên | 31/07 | 2021-01-08 | 100% | Minh Đức
Blog | 29/07 | 30/07 | 100% | Thảo Liên | 31/07 | 31/07 | 100% | Minh Đức
Say | 23/07 | 25/07 | 100% | Minh Đức | 26/07 | 26/07 | 100% | Thảo Liên
Footer | 26/07 | 28/07 | 100% | Minh Đức | 28/07 | 28/07 | 100% | Thảo Liên
Dark mode | 30/07 | 2021-01-08 | 100% | Minh Đức + Thảo Liên | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 100% | Minh Đức + Thảo Liên | Minh Đức - Leader